Сводный отчёт за 2025 год

о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа     город Шахунья Нижегородской области

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,  утвержденного постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28.12.2017 № 1839, Финансовым управлением администрации городского округа город Шахунья  Нижегородской области проведена оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее – Оценка).

Источниками информации для проведения Оценки явились отчёты органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) за 2024 год.

На территории городского округа город Шахунья в 2025 году работало:

- 10 детских садов (в т.ч. 1 автономное учреждение);

- 11 школ (в т.ч. 2 автономное учреждение);

- МБУ Шахунский ППМС-ЦЕНТР

- 6 учреждений дополнительного образования (в т.ч. 1 автономное учреждение);

- 2 учреждения спорта (в т.ч. 1 автономное учреждение);

- АУ «Редакция газеты «Знамя труда»;

- МБУ «Благоустройство»;

- 3 учреждения культуры;

- 3 муниципальных казенных учреждения.

По 35 учреждениям в 2025 году были установлены муниципальные задания.

В течение 2025 года проведены следующие мероприятия:

- 30 октября 2024 года администрацией городского округа город Шахунья принято Постановление «О реорганизации в форме присоединения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большесвечанская начальная школа-детский сад» к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Хмелевицкая средняя общеобразовательная школа»» № 1804 в срок до 01.03.2025 г.;

- 12 марта 2025 года администрацией городского округа город Шахунья издано Распоряжение «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Шахунский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»» № 98-р;

- 24 декабря 2024 года администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской области издано распоряжение «Об изменении типа Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области» № 565-р создать Муниципальное автономное учреждения культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- 02 апреля 2025 года администрацией городского округа город Шахунья принято Постановление «О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Центр организационно-методический работы учреждений культуры»» № 557 в срок до 31.07.2025 г.;

- 15 августа 2025 года администрацией городского округа город Шахунья принято Постановление «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Теремок» комбинированного вида путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко»» № 1350 в срок до 1 декабря 2025 года.

В разрезе отраслей представлены сводные отчеты о выполнении муниципальных заданий за 2025 год.

Образование

Таблица 1

Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам (работам), в отношении которых зафиксировано отклонение показателей объема муниципальных услуг (работ)

По таблице 1 зафиксированы следующие отклонения объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания:

1.	Услуга: «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования»

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения от – 2 % до +2,7 % по 6 учреждениям.

+2,7%- МБДОУ д/с №35- увеличение контингента воспитанников;

-0,5% -МБДОУ д/с № 41 - уменьшение контингента воспитанников;

-0,7% -МБДОУ д/с "Звездочка" - уменьшение контингента воспитанников;

-0,9% - МБДОУ д/с №5 "Теремок" – уменьшение контингента воспитанников;

-1,4% - МБДОУ Хмелевицкий д/с - уменьшение контингента воспитанников;

-2% - МБДОУ д/с № 147 - уменьшение контингента воспитанников.

В целом, муниципальными   дошкольными образовательными учреждениями муниципальное задание выполнено на 99,7 %, что является допустимым.

Услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования».

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения от - 2% до +5% по 8 учреждениям.

Причиной отклонений является уменьшение количества обучающихся в образовательных учреждениях:

- 2 % МБОУ Шахунская СОШ №14;

-2% МБОУ Черновская ООШ;

+2 % МБОУ СОШ №2;

+ 3% МАОУ Хмелевицкая СОШ;

+3% МБОУ Красногорская ООШ;

+4% МАОУ «Вахтанская средняя школа»;

+4% МБОУ Шахунская СОШ № 1;

+5% МБОУ Лужайская ООШ.

В целом по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям   выполнение муниципального задания составляет 101,6 %, что является допустимым.

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания, сверх допустимого (возможного) отклонения составило +8,5%.

+8,5% МБОУ Верховская ООШ, непостоянный состав обучающихся, поступающих их реабилитационного центра.

Направление: «Другие вопросы в области образования»

1.	Услуга: «Психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания сверх допустимого отклонения составило +32% по МБУ «Шахунский ППМС-центр», заключено

В 2025 году зафиксированы обращения граждан (жалоб) по вопросам качества услуг:

по услуге по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования 11 обращений;

по услуге по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам 3 обращения.

В 2025 году были проведены социологические опросы граждан по оценке качества услуг. Было проведено 108 контрольных проверок, по итогам проверки выявлено 177 нарушений, устранено 120 нарушений.

Культура

Таблица 2

Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам (работам), в отношении которых зафиксировано отклонение показателей объема муниципальных услуг (работ)

Направление: «Дополнительное образование в сфере культуры»

1.	Услуга: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности»

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения -10 % по 3 учреждениям. Отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило -7% до -21% по 3 учреждениям.

МАУ ДО ДШИ выполнение 69%, (план 43680ч/час, факт 30264ч/час), отсев учащихся, в связи со сменой места жительства.

МБУ Вахтанская ДМШ выполнение 83%, план 9566ч/час, факт 7926ч/час).

МБУ ДО ДШИ с. Хмелевицы выполнение 100%.

МБУ ДО Шахунская ДХШ выполнение 80,3% (план 103480 ч/час, факт 83094ч/час). Причина невыполнения- отсев из-за загруженности в общеобразовательных школах, смена места жительсва.

МБУ ДО Сявская ДМШ выполнение 100%.

2.	Услуга: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило -10% по 4 учреждениям. Отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило -2,6% до -5,4% по 4 учреждениям.

МАУ ДО ДШИ выполнение 87,4% (план 35556 ч/час, факт 34403 ч/час).

МБУ ДО Шахунская ДХШ выполнение 84,6% (план 80600 ч/час, факт 68170ч/час). Причина невыполнения – отсев из-за загруженности в общеобразовательных школах, смена места жительства.

МБУ ДО ДШИ с. Хмелевицы выполнение 86,8% (план 17046 ч/час., факт 15241ч/час.), недобор, отсев.

МБУ Вахтанская ДМШ выполнение 81%, план 10480 ч/час, факт 9780ч/час). В пределах допустимого отклонения.

МБУ ДО Сявская ДМШ выполнение 100,0%.1.

Культура:

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения от – 3,3% до +1,1% по 3 учреждениям.

1.	Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило -3,7% по 1 учреждению МБУК «ЦБС», выполнение 96,3%, по плану 474174 чел., фактически 456770 чел.

2.	Услуга: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило + 0,7% по 1 учреждению МБУК «НФЭМ», выполнение 100,7%, количество учтенных и сохраненных предметов по плану 8050ед., фактически 8113 ед.

3.	Услуга: Публичный показ предметов, музейных коллекций. Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило + 3% по 1 учреждению МБУК «НФЭМ», выполнение 103%.

4.	Услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило + 0,6% по 1 учреждению МБУК «ЦКС», выполнение составило 100,6%.

Физическая культура и спорт

Таблица 3

Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам (работам), в отношении которых зафиксировано отклонение показателей объема муниципальных услуг (работ)

- Работа «Реализация дополнительных образовательных программ», отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило -5% по ФОК "Атлант", переход из группы СОГ с 01.10.2025г. в группы начальной подготовки в связи с началом нового учебного года и нового плана комплектования.

- Работа «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» - отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило +10% по ФОК "Атлант", увеличилось количество мероприятий по сдаче нормативов комплекса ГТО.

– Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» - отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило +10%, отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило +4% по ФОК «Атлант», увеличение произошло в связи с выходом на работу 1 сотрудника на группы здоровья и в связи с увеличением количества проведенных мероприятий (пенсионеры, ветераны ГТО, инвалиды, с детьми, стоящими на разных формах учета).

- Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» - отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило -10%, отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило -10%, по ФОК «Атлант», уменьшение финансирования по ст. 226 и уменьшение проводимых соревнований.

– Работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» - отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило +5,1% по ФСК «Надежда», исполнение составило 105,1%.

- Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило от +5% до +10% по ФОК Атлант и ФСК «Надежда» в связи с увеличением количества мероприятий по командным видам спорта, отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило  +14% ФОК «Атлант», в связи с переходом на программы спортивной подготовки произошло увеличение количество воспитанников, принявших участие в соревнованиях.

- Работа «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» - отклонение объема муниципальной работы от параметров муниципального задания в пределах допустимого отклонения составило +10%, отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило  +51% по ФОК «Атлант» , были внесены изменения в МЗ на 2025 год на 01.10.2025г. в связи с началом нового учебного года и нового плана комплектования.

Число опрошенных граждан по вопросу проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан - 106 человек. Отрицательную оценку качества услуг никто не дал.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Зафиксированы обращения граждан (жалоб) по вопросам качества услуг: организация освещения улиц – 39 обращений граждан в устной форме, содержание объектов дорожного хозяйства – 12 обращений, по организации озеленения – 5 обращений, благоустройства территории – 8 обращений, по содержанию мест захоронения - 1 обращение. Число опрошенных граждан составило 18 чел., отрицательную оценку качества услуг не кто не дал.

Средства массовой информации

Таблица 4

Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам (работам), в отношении которых зафиксировано отклонение показателей объема муниципальных услуг (работ)

Работа «Осуществление издательской деятельности» - отклонение фактического значения показателей объёма от утвержденных в муниципальных заданиях сверх допустимого отклонения составило -5% по АУУ «Редакция газеты «Знамя труда», в связи со снижением численности подписчиком.

Таблица 4

Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе главных распорядителей средств городского округа город Шахунья Нижегородской области и муниципальных услуг (работ) за 2025 год

| Тип учреждений | Наименование муниципальной услуги | Единица измерения | План | Факт | % исполн. от объема мун. услуг | Причины отклонений неисполнения показателей от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования | чел. | 1 160 | 1 156 | 99,7% | Уменьшение контингента воспитанников |
| Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | Реализация основных общеобразовательных программ | чел. | 3 530 | 3 586 | 101,6% |  |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | чел. | 1 137 | 1 137 | 100 ,0% |  |
| Муниципальные бюджетные учреждения | Психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | чел. | 152 | 216 | 142% | Заключено соглашение о взаимодействии с Тоншаевским м.о. (за 2025 год 14 ченловек) |
| Администрация городского округа город Шахунья |  |  |  |  |  |  |
| ФСК "Надежда" | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | занятия | 4000 | 4205 | 105% | Увеличение количества занятий в связи с принятием нового сотрудника |
|  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | мероприятия | 40 | 40 | 100% |  |
|  | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | чел. | 1000 | 1152 | 115% | Увеличение количества мероприятий по командным видам спорта |
|  |  | мероприятия | 70 | 70 | 100% |  |
| МАУ ДО «СШ ФОК "Атлант" в г.Шахунья» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта (услуга) | чел/час | 244692 | 233772 | -5% | Перевод из группы СОГ с 01.10.2025 г. в группы начальной подготовки в группы по спортивной подготовке в связи с началом нового учебного года и нового плана комплектования. |
|  | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) | человек | 106 | 173 | +61% | Были внесены изменения в МЗ на 2024 год на 01.10 2025 г. в связи с началом нового учебного года, набором групп и нового плана комплектования. |
|  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (работа) | штук | 190 | 152 | - 20% | Уменьшение произошло в связи уменьшением финансирования по ст.226 и уменьшением проводимых соревнований Сектором по спорту |
|  | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях. (работа) | человек | 1800 | 2235 | +24% | В связи с переходом на работу по программам спортивной подготовки произошло увеличение количество воспитанников, принявших участие в региональных и межрегиональных соревнованиях. |
|  | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (работа) | штук | 30 | 33 | +10% | Увеличилось количество мероприятий по сдаче нормативов ГТО |
|  | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа) | количество посещений | 46800 | 53404 | +14% | Увеличение произошло в связи с выходом на работу 1 сотрудника на группы здоровья и в связи с увеличением количества проведенных мероприятий (пенсионеры, ветераны ГТО, инвалиды, с детьми стоящими на разных формах учета и др.) |
| Редакция газеты "Знамя труда" | Издание газет | шт. | 1040 | 1040 | 100% |  |
|  |  | шт. | 166400 | 159397 | 95,8% | Уменьшение подписчиков |
|  |  | шт. | 52 | 52 | 100% |  |
|  | Выпуск телепрограмм | ч | 52 | 52 | 100% |  |
| Управление по работе с территориями и благоустройству |  |  |  |  |  |  |
| МБУ Благоустройство | Организация освещения улиц | шт. | 1598 | 1598 | 100% |  |
|  | Содержание объектов дорожного хозяйства | км. | 61,944 | 61,944 | 100% |  |
|  | Организация благоустройства и озеленения | кв.м. | 91849 | 91849 | 100% |  |
|  | Благоустройство территорий | кв.м. | 104194,6 | 104194,6 | 100% |  |
|  | Содержание мест захоронений | кв.м. | 271700 | 271700 | 100% |  |
| Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья" | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 474174 | 456770 | 96.2% | В пределах допустимого отклонения |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | 49045 | 49045 | 100% |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области" | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество участников мероприятий | 442984 | 445824 | 100,6% |  |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 235 | 235 | 100% |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Народный фольклорно-этнографический музей" | Публичный показ предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 19100 | 19820 | 100,4% |  |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество документов | 8050 | 8113 | 100,1% |  |
| Учреждения дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств муниципального округа город Шахунья Нижегородской области» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | Количество человеко-часов | 43680 | 30264 | 69% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 15184 | 11388 | 75% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов | 15391 | 15007 | 97% | В пределах допустимого отклонения |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств(струнные инструменты) | Количество человеко-часов | 4004 | 2548 | 64% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств(духовые и ударные инструменты ) | Количество человеко-часов | 1154 | 1154 | 100% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств(музыкальный фольклор) | Количество человеко-часов | 3827 | 4306 | 113% | Увеличен набор за счет недобора на другие программы |
|  | ИТОГО по учреждению |  | 83361 | 77681 | 93,20% | В пределах допустимого отклонения |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вахтанская ДМШ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | Количество человеко-часов | 9566 | 7926 | 82,8% | Недобор, отсев |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 10480 | 8474 | 80,8% | Недобор, отсев |
|  | ИТОГО |  | 20046 | 19346 | 81,8% |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Сявская ДМШ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | Количество человеко-часов | 11392 | 12082 | 106,05% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 4147 | 3016 | 72,72% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов | 6290 | 6683 | 106% |  |
|  | ИТОГО по учреждению |  | 21829 | 21781 | 99,78% | В пределах допустимого отклонения |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с.Хмелевицы | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности (музыкальное искусство) | Количество человеко-часов | 6552 | 6552 | 100% |  |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности (изобразительное искусство) | Количество человеко-часов | 2080 | 2080 | 100% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | Количество человеко-часов | 1898 | 1898 | 100% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | Количество человеко-часов | 1539 | 1539 | 100% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | Количество человеко-часов | 3276 | 3276 | 100% |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | Количество человеко-часов | 7488 | 6864 | 97% | отсев |
|  | ИТОГО по учреждению |  | 22833 | 22209 | 97% | В пределах допустимого отклонения |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахунская детская художественная школа имени О.С. Козырева» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности (изобразительное искусство) | Количество человеко-часов | 103480 | 83094 | 81,0% | 2 преподавателя в декретном отпуске, объединение групп. Нехватка кадров. Отсев по причине загруженности в общеобразовательных школах во второй половине дня. Смена места жительства обучающимися. |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахунская детская художественная школа имени О.С. Козырева» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | Количество человеко-часов | 80600 | 68170 | 85% | 2 преподавателя в декретном отпуске, объединение групп. Нехватка кадров. Отсев по причине загруженности в общеобразовательных школах во второй половине дня. Смена места жительства обучающимися. Отклонения от нормы в пределах допустимого. |
|  | ИТОГО по учреждению |  | 184080 | 151264 | 82,1% | В пределах допустимого отклонения |