	
Администрация
муниципального округа город Шахунья
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





от 02.07.2026										       № 656


О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 35


В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.04.2018 № 618 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных казенных и бюджетных образовательных учреждений, утверждении уставов и внесении изменений», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 до 1 декабря 2026 года.
2. Наименование учреждения после реорганизации - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка» (далее – МАДОУ детский сад «Звёздочка»).
3. Установить, что после реорганизации МАДОУ детский сад «Звёздочка» является правопреемником по правам и обязанностям присоединенного к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 (далее – МБДОУ детский сад № 35) в соответствии с передаточным актом.
4. Уполномочить заведующего МАДОУ детский сад «Звёздочка» Черепанову Т.А. на совершение необходимых юридических действий, связанных с реорганизацией в форме присоединения в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5. Управлению образования администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области создать комиссию по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
6. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
7. Отделу кадровой и архивной работы администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области уведомить (предупредить) исполняющего обязанности заведующего МБДОУ детского сада № 35 Ельчанинову О.С. в установленном порядке об изменениях существенных условий труда.
8. Отделу муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.
9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования посредством размещения настоящего постановления в газете «Знамя труда» и сетевом издании газеты «Знамя труда».
10. Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области А.Д. Серова.




Глава местного самоуправления
муниципального округа город Шахунья					          А.И. Пугачёв


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области
от 02.07.2026 № 656


План мероприятий по реорганизации
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35

	№ п/п
	Наименование процедуры
	Ответственное лицо
	Срок исполнения

	1
	Уведомить межрайонную ИФНС России по Нижегородской области о начале процедуры реорганизации
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.
	В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления

	2
	Опубликовать информацию в журнале «Вестник государственной регистрации» и Едином федеральном реестре сведений (Федресурс) о реорганизации образовательной организации
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.
	После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации
дважды с периодичностью один раз в месяц

	3
	Провести организационную работу, а также разъяснительные мероприятия с воспитателями, сотрудниками, родителями обучающихся (законными представителями) о необходимости реорганизации
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.

Багерян А.Г.
(по согласованию)
	До 01.08.2026 года

	4
	Уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены договоры, контракты о начале процедуры реорганизации   образовательных организаций, предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих требований 
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.

Ворончихина О.С.
(по согласованию)
	В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации

	5
	Разработать и утвердить штатное расписание МАДОУ детский сад «Звёздочка»
	Черепанова Т.А.
	За 2 месяца до даты завершения процедуры реорганизации

	6
	Уведомить работников образовательных организаций о проведении мероприятий по реорганизации и возможном изменении условий трудового договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.
	За 2 месяца до даты завершения процедуры реорганизации

	7
	Уведомить ОСФР по Нижегородской области о предстоящей реорганизации 
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.
	В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления

	8
	Провести инвентаризацию имущества, активов и обязательств реорганизуемых образовательных организаций
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.

Ворончихина О.С.
(по согласованию)
	До даты подписания передаточного акта

	9
	Завершить расчеты с дебиторами и кредиторами МБДОУ детского сада № 35
	Ельчанинова О.С.

Ворончихина О.С.
(по согласованию)
	На дату внесения в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации юридического лица

	10
	При необходимости обеспечить разработку и согласование изменений в Устав МБДОУ детский сад «Звёздочка», и государственную регистрацию указанных изменений
	Черепанова Т.А.
	На дату государственной регистрации заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица

	11
	Обеспечить передачу имущества, финансовых активов и обязательств, архивов реорганизуемой образовательной организации
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.

Ворончихина О.С.
(по согласованию)
	На дату государственной регистрации заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица

	12
	Обеспечить подписания передаточного акта, осуществив приём документов, движимого и недвижимого имущества реорганизуемой образовательной организации, указанной в акте, с постановкой на баланс МАДОУ детский сад «Звёздочка»
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.


Ворончихина О.С.
(по согласованию)
	В двухмесячный срок со дня принятия решения о реорганизации

	13
	Обеспечить государственную регистрацию заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ детского сада № 35
	Ельчанинова О.С.
	После 30 дней с даты опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечении 3-х месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации

	14
	В установленном порядке осуществить закрытие имеющихся лицевых счетов в органах, обеспечивающих исполнение бюджета реорганизуемой организации
	Черепанова Т.А.

Ворончихина О.С.
(по согласованию)
	После 30 дней с даты опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечении 3-х месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации

	15
	Обеспечить внесение записей в трудовые книжки и оформление дополнительных соглашений с работниками, перешедшими в МАДОУ детский сад «Звёздочка» в результате реорганизации.
Осуществить передачу документацию по личному составу (личных карточек ф. Т-2 и трудовых книжек)
	Черепанова Т.А.
Ельчанинова О.С.
	После завершения процедуры реорганизации

	16
	Представить в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии в части соответствующего приложения с указанием новых сведений о лицензиате и документы, подтверждающие указанные изменения
	Черепанова Т.А.
	В 2-х недельный срок с момента завершения реорганизации
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