Администрация

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2026 г.										№ 345

Об утверждении муниципальной программы «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

В соответствии с Порядком предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 № 404, приказом министерства строительства Нижегородской области от 31.08.2023 № 328-193/23од «Об утверждении программы Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 28.01.2026 № 58-1 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11 декабря 2025 года 
№ 56-1 «О бюджете муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального округа город Шахунья «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

3. Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.12.2021 № 1512 «Об утверждении муниципальной программы «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года» на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 01.04.2025 № 532 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.12.2021 № 1512 «Об утверждении муниципальной программы «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 года» на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья						   А.Д. Серов

# Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

от 17.04.2026 г.№ 345

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

(далее - Программа)

- Паспорт Программы

| 1.1. Наименование Программы |  | «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы |  | Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области». Постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 № 404 «Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений». Приказ министерства строительства Нижегородской области от 31.08.2023 г. № 328-193/23од «Об утверждении программы Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»» |  |  |  |  |
| 1.3. Разработчик-координатор Программы |  | Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области) |  |  |  |  |
| 1.4. Основная цель Программы |  | Обеспечение ликвидации накопившейся задолженности по состоянию на 1 января 2026 года по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, а также обеспечение лиц из числа детей-сирот, у которых наступило право на получение жилого помещения после 1 января 2026 года. При этом помимо ликвидации накопившейся задолженности Программа учитывает необходимость обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, у которых право только наступит, во избежание возникновения такой задолженности в дальнейшем. |  |  |  |  |
| 1.5. Основные задачи Программы |  | 1. Создание условий для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями; 2. Реализация мероприятий, способствующих достижению показателей по ликвидации задолженности по приобретению (строительству) и предоставлению жилых помещений детям-сиротам в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |  |  |  |  |
| 1.6. Сроки и этапы реализации Программы |  | 2026 - 2030, этапы не выделяются |  |  |  |  |
| 1.7. Исполнитель основных мероприятий Программы |  | Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |  |  |  |  |
| 1.8. Соисполнители Программы |  | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области. ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию). |  |  |  |  |
| 1.9. Объем и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 306 271 100 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: - средства федерального бюджета – 0,00 руб. - средства областного бюджета – 306 271 100,00 руб. 2026 год – 48 771 100,00 руб. 2027 год – 48 750 000,00 руб. 2028 год – 48 750 000,00 руб. 2029 год – 80 000 000,00 руб. 2030 год – 80 000 000,00 руб. |  |  |  |  |
| 1.10. Конечные результаты реализации программы |  | 1. Площадь жилых помещений (количество квадратных метров), предоставленных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в результате выполнения Программы. 2. Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения в результате выполнения Программы. |  |  |  |  |
| 1.11. Контроль за реализацией Программы |  | Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий ликвидации накопившейся задолженности по состоянию на 1 января 2026 года по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, а также обеспечение лиц из числа детей-сирот, у которых наступило право на получение жилого помещения после 1 января 2026 года осуществляет министерство строительства Нижегородской области (далее – Министерство), и администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее – Администрация) |  |  |  |  |
| 1.12. Индикаторы достижения цели Программы |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Численность детей-сирот, состоящих в списке на 01 января года (чел.) |  | 112 | 92 | 80 | 66 | 53 |
| Численность детей-сирот, состоящих в списке, у которых наступило право на получение жилья на 01 января года (чел.) |  | 72 | 54 | 48 | 40 | 28 |
| Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (чел.) | Всего: 106 | 26 | 12 | 12 | 22 | 22 |
| Площадь полученных жилых помещений (кв.м.) | 2 730,1 | 630,1 | 390 | 390 | 660 | 660 |

## 2. Характеристика текущего состояния и проблем

в обеспечении жильем детей-сирот

Обеспечение гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее - дети-сироты) на имущество и жилое помещение является одной из основных целей государственной политики по социальной поддержке детей-сирот.

По состоянию на 1 января 2026 года общее количество детей-сирот в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области составило 112 человек.

За детьми-сиротами на указанную дату закреплено право пользования и право собственности 55 жилыми помещениями, расположенными на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, из которых на праве собственности детям-сиротам принадлежит 36 жилых помещения, по 19 жилым помещениям за детьми-сиротами сохранено право пользования.

По состоянию на 1 января 2026 года в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - список), составляет 112 человек. Право на обеспечение жилыми помещениями на указанную дату наступило у 72 гражданина, из которых возраста старше 23 лет достигли 9 граждан.

За период 2021 - 2025 годов количество детей-сирот, обеспеченных жильем, составило 56 человек, в том числе:

- в 2021 году - 16 человек;

- в 2022 году - 11 человек;

- в 2023 году - 1 человек;

- в 2024 году - 27 человек;

- в 2025 году - 1 человек.

Средний срок ожидания получения детьми-сиротами жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда составляет в среднем 5 - 6 лет с момента наступления права на обеспечение такими жилыми помещениями.

Существует необходимость расширения мер поддержки по обеспечению жильем детей-сирот.

Кроме того, муниципальный округ город Шахунья Нижегородской области испытывает трудности в приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья в связи с отсутствием жилых помещений, соответствующих заявленным требованиям. Имеющиеся на рынке квартиры, расположенные в домах старой постройки, не соответствуют действующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для детей-сирот.

Для успешной реализации мероприятий по ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2026 года, а также детей-сирот, у которых право на обеспечение жильем возникло после 1 января 2020 года, необходим программный подход, включающий комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий для оперативного разрешения вопросов по реализации прав детей-сирот на жилые помещения.

Одним из основополагающих направлений такого подхода является совершенствование нормативно-правовой и организационной основы для формирования поэтапного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, включенных в список и не реализовавших свое право на получение жилья.

## 3. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Цель Программы - обеспечить ликвидацию накопившейся задолженности по состоянию на 1 января 2026 года по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, а также обеспечение лиц из числа детей-сирот, у которых наступило право на получение жилого помещения после 1 января 2026 года. При этом помимо ликвидации накопившейся задолженности Программа учитывает необходимость обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, у которых право только наступит, во избежание возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Основными задачами Программы являются:

- создание условий для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями;

- реализация мероприятий, способствующих достижению показателей по ликвидации задолженности по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 (далее – Госпрограмма).

В целях решения данных задач в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области будет продолжена работа по формированию оперативного разрешения вопросов по реализации права детей-сирот и наиболее эффективного расходования средств федерального и областного бюджетов.

Целевые показатели Программы определяются ежегодно приказом министерства строительства Нижегородской области.

4. Сроки и этапу реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2026 года по 2030 год включительно (этапы не выделяются).

## 5. Перечень программных мероприятий

Для достижения поставленной цели Программы необходимо реализовать перечень мероприятий согласно приложению к Программе.

Программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, позволяющих формировать оперативные разрешения вопросов по реализации прав детей-сирот на жилые помещения и наиболее эффективного расходования средств федерального и областного бюджетов.

Программа предусматривает ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

6. Перечень программных мероприятий

Для достижения поставленной цели Программы необходимо реализовать перечень мероприятий согласно приложению к Программе.

Программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, позволяющих формировать оперативные разрешения вопросов по реализации прав детей-сирот на жилые помещения и наиболее эффективного расходования средств федерального и областного бюджетов.

Программа предусматривает ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

6.1. Перечень основных мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Итого | Общий объем финансирования (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования Программы |  | 306 271 100,00 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ликвидация очередности детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 306 271 100,00 | 48 771 100,00 | 48 750 000,00 | 48 750 000,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |

## 7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета в рамках Госпрограммы.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального округа город Шахунья Нижегородской области не осуществляется.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

8. Организация исполнения мероприятий Программы

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее – ответственный исполнитель Программы).

Ответственный исполнитель Программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Для организации межведомственного взаимодействия и осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы создается межведомственная рабочая группа по ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (далее - межведомственная рабочая группа), которая отвечает за своевременную реализацию мероприятий Программы и готовит предложения и замечания по дальнейшей реализации Программы. Состав и положение о межведомственной рабочей группе утверждаются постановлением администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, курирующим социальную сферу.

Оценка результатов выполнения Программы по истечении каждого года ее реализации проводится на заседаниях межведомственной рабочей группы.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию работы по реализации Программы;

- на основе представленных соисполнителями Программы отчетов о ходе реализации Программы осуществляет мониторинг хода реализации Программы в целом и формирует сводный отчет о выполнении Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- ежегодно уточняет целевые значения показателей Программы, мероприятия Программы и объемы их финансирования.

Соисполнителями Программы являются:

- Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области;

- Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области;

- Шахунский филиал ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию).

Соисполнители Программы:

- организуют исполнение мероприятий Программы;

- осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за реализацию курируемых мероприятий Программы.

Соисполнители Программы представляют муниципальному заказчику-координатору:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

Соисполнители Программы представляют ответственному исполнителю Программы информацию о выполнении плановых мероприятий, предусмотренных Программой:

- ежеквартально - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с 1 апреля 2026 г;

Муниципальный заказчик-координатор на основании информации соисполнителей представляет в отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

- ежеквартально - до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует обобщенную информацию о ходе реализации Программы представляет ее на рассмотрение межведомственной рабочей группы по реализации Программы;

Направляет информацию о реализации Программы и ее результатах с оценкой эффективности в министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области в установленные министерством сроки.

9. Риски реализации Программы

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем, являются:

переезд детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из муниципального округа город Шахунья Нижегородской области на территорию другого муниципального образования;

невозможность установления местонахождения детей-сирот, отказ граждан от предоставляемых жилых помещений.

Вышеуказанные риски могут привести к не освоению средств федерального и областного бюджетов.

К мерам регулирования и управления рисками, способам минимизации последствий неблагоприятных явлений и процессов следует отнести:

- расширение перечня дополнительных социальных гарантий, позволяющих обеспечить жилыми помещениями детей-сирот;

- организацию работы по актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

Перечень мероприятия по реализации муниципальной программы

«Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат (форма реализации) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | 2026-2030 | Принятие правового акта администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области | Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 2 | Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) | 2026-2030 годы | Наличие в администрации муниципального округа город Шахунья актуализированного списка | Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 3 | Актуализация сведений о детях-сиротах, включенных в Список. Принятие мер по их исключению из Списка в случае отсутствия установленных законом оснований предоставления жилых помещений | Постоянно | Актуализация списка | Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 4 | Обеспечение сохранности жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты в соответствии с законодательством Нижегородской области | 2026-2030 годы | Принятие всех необходимых мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на обеспечение сохранности жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты | Управление образования администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 5 | Контроль за состоянием и использованием жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2026-2030 годы | Регулярное проведение осмотров жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае выявления неудовлетворительного состояния жилых помещений принятие оперативных мер по их устранению | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 6 | Проведение встреч с детьми-сиротами с целью: - разъяснения им порядка предоставления жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения; - разъяснения прав и обязанностей, в том числе в части ответственности при ненадлежащей эксплуатации жилого помещения, не оплате жилищно-коммунальных услуг, нарушении общественного порядка; - вручения памяток, иных информационных материалов по вопросам использования и эксплуатации имущества, соблюдению санитарно- технических правил, правил проживания в многоквартирном доме, последствий противоправного деяния, памяток (информационных материалов) с указанием контактных номеров организаций и служб, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2030 годы ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Регулярное проведение встреч с детьми-сиротами, на которых разъясняются их права и обязанности, вручаются памятки и методические материалы | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, |
| 7 | Оказание содействия в трудоустройстве детей-сирот, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 2026-2030 годы | Максимальный охват государственными услугами детей-сирот, обратившихся в службу занятости | ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 8 | Анализ ситуации о наличии предложений на рынке благоустроенного жилья на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот | 2026-2030 годы | Проведение регулярного мониторинга рынка жилья | Отдел жилищной политики администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 9 | Понуждение детей-сирот в судебном порядке к восстановлению предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда детей-сирот, которые приведены ими в ненадлежащем состоянии | 2026-2030 годы | Освобождение жилых помещений специализированного жилищного фонда детей-сирот в целях последующего предоставления их детям-сиротам, включенным в Список | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, Юридический отдел администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 10 | Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (при наличии), планируемых к предоставлению детям-сиротам | 2026-2030 годы | Формирования специализированного муниципального жилищного фонда для последующего предоставления жилых помещений детям сиротам, включенным в Список | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |

_______________