Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________________									       № _____

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 29 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 184-З «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области» администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования посредством размещения настоящего постановления в газете «Знамя труда» и в сетевом издании газеты «Знамя труда».

- Управлению организационной работы департамента экономического развития администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления в газете «Знамя труда», в сетевом издании газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области.

- Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 29.09.2021 года № 1075 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населениях пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 10.01.2022 года № 5 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 29.09.2021 года № 1075 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населениях пунктов, входящих в состав территории городского округа город Шахунья Нижегородской области».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника Управления по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области Ю.А. Софронова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа город Шахунья					          А.И. Пугачёв

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

от ________________ № _______

План мероприятий «Дорожная карта» по упразднению населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального округа город Шахунья

Нижегородской области

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление населенных пунктов, подлежащих упразднению. | до 13.03.2026 | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 2 | Получение официальной информации о длительном отсутствии (не менее 10 лет) в населённом пункте населения, зарегистрированного по месту жительства (проанализировать похозяйственные книги, направить запрос в отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Шахунья). | до 01.04.2026 | Управление по работе с территориями администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области |
| 3 | Направление запросов в центр технической инвентаризации (для выявления жилых помещений, право собственности граждан, на которые было зарегистрировано до 31.01.1998). | до 01.04.2026 | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 4 | Направление запросов в Управление Росреестра (для выявления жилых помещений, право собственности граждан, на которые было зарегистрировано после 31.01.1998). | до 01.04.2026 | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 5 | Направление запроса в Росреестр для выявления земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам для жилищного строительства или для комплексного освоения в целях жилищного строительства. | до 01.04.2026 | Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 6 | Осмотр комиссией населенного пункта, подлежащего упразднению. | до 01.06.2026 | Комиссия |
| 7 | Составление и подписание комиссией акта об отсутствии жителей в населенном пункте, подлежащем упразднению, о состоянии недвижимого имущества физических и юридических лиц данного населенного пункта, содержащего мотивированные выводы о бесперспективности восстановления населенного пункта. | до 01.06.2026 | Комиссия |
| 8 | Подготовка проекта и принятие Советом депутатов решения «Об установлении прекращения существования населенного пункта, расположенного на территории муниципального округа город Шахунья Нижегородской области». | до 01.08.2026 | Юридический отдел |
| 9 | Направление письма в адрес Губернатора Нижегородской области с просьбой о внесении в Законодательное Собрание Нижегородской области в порядке законодательной инициативы проекта закона Нижегородской области «Об упразднении населенного пункта ___ в административно-территориальном образовании город областного значения Шахунья Нижегородской области и о внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области «О преобразовании муниципальных образований Шахунского муниципального района Нижегородской области». | до 01.08.2026 | Юридический отдел |
| 10 | Принятие Законодательным Собранием Нижегородской области и вступление в силу Закона «О внесении изменений в Закон Нижегородской области от 01.11.2011 № 153-З «О преобразовании муниципальных образований Шахунского муниципального района Нижегородской области» и иных нормативных правовых актов. |  | Законодательное Собрание Нижегородской области |
| 11 | Принятие Советом депутатов решения о внесении изменений в Устав муниципального округа город Шахунья Нижегородской области и в генеральный план в части упразднения населенного пункта. |  | Юридический отдел; Отдел архитектуры и капитального строительства |

____________