## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа город Шахунья

ФОРМА ОТЧЕТА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа город Шахунья и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа город Шахунья и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного, местного бюджетов и прочих источников - по форме согласно таблице 1.

#### Таблица 1. Информация о выполнении и финансировании

мероприятий муниципальной программы

на 01 января 2026 г.

| Наименование Программы |  |  |  |  | «Развитие предпринимательства в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты Программы |  |  |  |  | Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.03.2023 № 274 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.02.2025 №175 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.03.2023 № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области»; с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.04.2025 №700 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.03.2023 № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области»; с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального округа город Шахунья Нижегородской области от 11.02.2026 № 81 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.03.2023 № 274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области») |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы |  |  |  |  | Администрация муниципального округа город Шахунья Нижегородской области (сектор развития предпринимательства департамента экономического развития) |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |  |  |  | 2023-2027 годы. Программа реализуется в один этап |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Муниципальный заказчик программы (исполнители) | Источник финансирования мероприятий Программы |  | Объем финансирования, предусмотренный в утвержденной программе на текущий год, тыс. руб. (в соответствие с первоначальной редакцией решения о бюджете) | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год, тыс. руб. (в соответствие с последней редакцией решения о бюджете) | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. руб. | Результаты проведения мероприятия (целевой показатель) |
| Всего по Программе |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 1700,00 | 1410,385 | 1410,385 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1700,00 | 1410,385 | 1410,385 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 3. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, содействие деятельности общественных организаций объединений предпринимателей |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 100,0 | 1,195 | 1,195 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 100,0 | 1,195 | 1,195 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса (ежегодное проведение районного конкурса "Предприниматель года", проведение районных конкурсов профессионального мастерства между предпринимателями, участие в областных конкурсах "Женщина-лидер. XXI век","Нижегородские мастера" (в сфере общественного питания и БОН), празднование Дня Российского предпринимательства, «Лучший Руководитель Года»,«Лучшее праздничноеоформление витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому Году и Рождеству Христову» |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. | Формирование положительного имиджа малого предпринимательства среди молодежи (Проведение Бизнес- квеста, «Школа молодого предпринимателя», «Мандарины бизнеса» для старшеклассников школ и учащихся ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии") |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 100,00 | 1,195 | 1,195 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 100,00 | 1,195 | 1,195 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 1600,00 | 1409,19 | 1409,19 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1600,00 | 1409,19 | 1409,19 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 524,9 | 884,8 | 884,8 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 524,9 | 884,8 | 884,8 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.7 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.8 | Финансирование АНО «Шахунский центр развития бизнеса» для обеспечения стабильной и эффективной работы окон центра «Мой бизнес» в части затрат на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, усдуг связи, оплаты труда сотрудников с отчислениями, на обучение сотрудников, на канцелярские принадлежности, расходов на техническое обслуживание и ремонт оргтехники, оборудования, программного обеспечения в соответствии со сметами расходов центра поддержки предпринимательства на очередной финансовый год |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 875,1 | 524,39 | 524,39 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 875,1 | 524,39 | 524,39 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов МСП |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 2 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

- Подводя итоги реализации муниципальной программы за 2025 год, следует отметить комплексный подход к формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства. Проведенные мероприятия, посвященные «Дню предпринимателя», способствовали не только чествованию успешных представителей бизнеса, но и демонстрации широкому кругу лиц перспективности и привлекательности предпринимательской деятельности. Победители в различных номинациях, отражающие разнообразие сфер — от агропромышленности и торговли до производства и самозанятости — задают высокие стандарты и служат вдохновляющим примером для начинающих предпринимателей. Места по номинациям и количеству набранных баллов распределились следующим образом:

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере агропромышленности» - крестьянско-фермерское хозяйство Тихомиров Алексей Владимирович;

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере торговли» - индивидуальный предприниматель Макарова Анастасия Александровна;

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере услуг» - индивидуальный предприниматель Вихарева Ольга Сергеевна;

- в номинации «Эффективность и развитие в сфере производства» - индивидуальный предприниматель Веселов Денис Васильевич;

- в номинации «Лучший проект в сфере самозанятости» - самозанятая Быстрова Евгения Анатольевна.

2) значительным шагом в стимулировании экономической активности стало проведение ряда ярмарок, приуроченных к ключевым праздникам, таким как «Широкая масленица», «День Победы», «День России», «День города». Отдельного внимания заслуживает дебютная «Новогодняя ярмарка», которая, безусловно, открыла новые возможности для реализации не только местной продукции и привлечения внимания к местным производителям, а также производителей продукции из соседних областей. Такие площадки играют важную роль в развитии конкурентной среды, позволяя субъектам МСП напрямую взаимодействовать с потребителями и повышать узнаваемость своих брендов.

3)  важным аспектом поддержки МСП является информационная и консультационная поддержка. На базе АНО «Шахунский центр развития бизнеса» в 2025 году было проведено 1645 бесплатных консультаций для субъектов предпринимательства. Кроме того, организация семинаров и мероприятий в формате «Круглый стол» (21 мероприятие) позволила предпринимателям обмениваться опытом, получать актуальные знания и находить новые пути для развития своего дела. Эти инициативы подчеркивают стремление администрации обеспечить бизнес необходимыми ресурсами и информацией для успешной деятельности, что создает прочную основу для развития бизнеса, позволяя его участникам быть в курсе последних тенденций и эффективно решать возникающие вопросы.

4)  сектор развития предпринимательства департамента экономического развития внес существенный вклад в поддержку МСП, уделяя особое внимание защите прав потребителей и обеспечению доступности правовой помощи, в том числе в онлайн-формате. Бесплатные консультации, предоставленные всем обратившимся гражданам, помогли решить множество правовых вопросов, способствуя формированию доверительных отношений между потребителями и бизнесом.

#### Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2025 год

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  | непосредственного результата на конец отчетного года |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Объем отгруженной продукции малых и средних предприятий, выполненных работ, оказанных услуг | Млн.руб. | 2312,7 | 2544,00 | 2036,43 |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Един. | 726 | 860 | 900 |  |
|  | Среднесписочная численность работников малых предприятий | Тыс.чел. | 2,1 | 2,1 | 3,6 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 2210 | 2400 | 1645 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 6 | 22 | 21 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | Руб. | 20 120,20 | 22 897,64 | 28 850,20 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

### Раздел 3 отчета. Информация об изменениях, внесенных муниципальным заказчиком-координатором в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных муниципальным заказчиком-координатором в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации городского округа город Шахунья.

#### Таблица 3. Сведения о внесенных за 2025 год

изменениях в муниципальную программу

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 11.02.2025 | 175 | Внесение изменений |
| 1. | Постановление | 25.04.2025 | 700 | Внесение изменений |
| 2. | Постановление | 11.02.2025 | 81 | Внесение изменений |
| ... |  |  |  |  |

### Раздел 4 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости Отдел экономики запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.